|  |  |
| --- | --- |
| TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG  VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI  **PHÒNG KC&TVCN**  Số: /BC-KC&TVCN | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Gia Lai, ngày tháng năm 2017* |

**BÁO CÁO**

**Tình hình công tác KC&TVCN năm 2017, kế hoạch năm 2018**

Thực hiện công văn số 4065/UBND-TH ngày 23/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc báo cáo tình hình công tác năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018. Phòng Khuyến công và Tư vấn công nghiệp báo cáo các nội dung sau:

**I. Tình hình công tác năm 2017:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Thời gian bắt đầu,**  **Địa điểm** | **Thời gian kết thúc** | **Kinh phí**  **(triệu đồng)** | | | **Dự ước tháng 12/2017** | **Ghi chú** |
| **Địa phương** | **Quốc gia** | **Nguồn khác** |
| 1 | Hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung | 17/3/2017  Huyện Chư Păh | 31/12/2017 |  | 500 |  | 100% |  |
| 2 | Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến hạt điều | 21/4/2017  TP Pleiku | 30/6/2017 |  | 200 |  | 100% | Đã hoàn thành |
| 3 | Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Diên Phú | 04/4/2017  TP Pleiku | 15/12/2017 |  | 2.400 |  | 100% |  |
| 4 | Tập huấn nghiệp vụ công tác Khuyến công năm 2017 |  | 28/4/2017 | 36 |  |  | 100% | Đã hoàn thành |
| 5 | Tập huấn, sát hạch và cấp giấy chứng nhận sát hạch đạt yêu cầu kiểm tra viên điện lực | 08/5/2017 | 12/5/2017 |  |  | 184,8 | 100% | Đã hoàn thành |
| 6 | Huấn luyện kỹ thuật an toàn và phòng cháy chữa cháy trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp | 21/8/2017 | 25/8/2017 |  |  | 52,4 | 100% | Đã hoàn thành |
| 7 | Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ và dự toán công trình | 1/2017 | 12/2017 |  |  | 30,051 | 100% |  |
| **Tổng** | | | | **36** | **3.100** | **267,251** |  |  |

**II. Đánh giá chung:**

**1. Thuận lợi:**

Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Công Thương và chính quyền địa phương, Trung tâm đã triển khai các nhiệm vụ Khuyến công và Tư vấn công nghiệp kịp thời, đúng với tiến độ đề ra.

**2. Một số khó khăn, tồn tại:**

Những tháng đầu năm, Gia Lai mưa nhiều nên chậm trễ trong việc xây dựng các hạng mục của một số đề án, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tuy đã có hướng dẫn xây dựng kế hoạch từ những tháng đầu năm nhưng một số địa phương chưa chủ động tham gia; khâu tổ chức, tuyên truyền còn một số hạn chế nhất định.

**III. Kế hoạch năm 2018:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Thời gian** | **Kinh phí**  **(triệu đồng)** | | | **Ghi chú** |
| **Địa phương** | **Quốc gia** | **Nguồn khác** |
| 1 | Hỗ trợ cụm máy sản xuất, chế biến phở khô | 1– 12/2018 |  | 200 |  |  |
| 2 | Hỗ trợ cụm máy sản xuất cửa nhựa lõi thép Gia Cường | 1 – 5/2018 |  | 200 |  |  |
| 3 | Hỗ trợ máy xay bột nhang 30 búa, công suất động cơ 110HP (năng suất 1.000kg/8 giờ) | 2 – 12/2018 |  | 190 |  |  |
| 4 | Hỗ trợ áp dụng công nghệ CNC (YBD168) trong sản xuất chăn, ga, gối nệm | 1 – 8/2018 |  | 200 |  |  |
| 5 | Hỗ trợ máy dập viên nén tự động ZP-27EU (công suất 2.500 viên/8 giờ) | 1 – 8/2018 |  | 200 |  |  |
| 6 | Hỗ trợ máy rang cà phê công suất 60- 80kg/ mẻ | 2 – 12/2018 | 200 |  |  |  |
| 7 | Tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh | 3 – 7/2018 | 45 |  |  |  |
| 8 | Tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn | 4/2018 | 40 |  |  |  |
| **Tổng** | | | **285** | **990** |  |  |

**IV. Giải pháp thực hiện:**

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tăng cường phối hợp với Phòng kinh tế - Hạ tầng các huyện để triển khai có hiệu quả các đề án hỗ trợ máy móc thiết bị, đề án xây dựng mô hình trình diễn cho cơ sở tại địa phương.

Kính đề nghị Cục Công thương địa phương - Bộ Công Thương, UBND tỉnh Gia Lai quan tâm, bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến công để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Phòng TCHC (b/c);  - Lưu VT, KC&TVCN. | **TRƯỞNG PHÒNG** |

|  |  |
| --- | --- |
| TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG  VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI  **PHÒNG KC&TVCN**  Số: /BC-KC&TVCN | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Gia Lai, ngày tháng năm 2017* |

**BÁO CÁO**

**Tình hình công tác KC&TVCN năm 2017, kế hoạch năm 2018**

Thực hiện công văn số 4065/UBND-TH ngày 23/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc báo cáo tình hình công tác năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018. Phòng Khuyến công và Tư vấn công nghiệp báo cáo các nội dung sau:

**I. Tình hình công tác năm 2017:**

**1. Khuyến công quốc gia:**

Thực hiện đề án “Hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung” tại Công ty cổ phần xây dựng và xây lắp điện Gia Lai với kinh phí 500.000.000 đồng.

Thực hiện đề án “Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Diên Phú” với Trung tâm phát triển cụm công nghiệp Diên Phú với kinh phí 2.400.000.000 đồng.

Thực hiện đề án “ Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến hạt điều” tại Công ty TNHH MTV Hải Bình Gia Lai với kinh phí 200.000.000 đồng

**2. Khuyến công địa phương:**

Tổ chức lớp “Tập huấn nghiệp vụ công tác Khuyến công năm 2017” cho 50 học viên là doanh nghiệp, cán bộ phụ trách công tác Khuyến công tại các huyện, thị xã, thành phố với kinh phí 36.000.000 đồng.

**3. Công tác phối hợp, tư vấn công nghiệp và các công tác khác:**

Phối hợp với phòng Quản lý điện năng tổ chức lớp “Tập huấn, sát hạch và cấp giấy chứng nhận sát hạch đạt yêu cầu kiểm tra viên điện lực” cho 132 học viên là cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh với kinh phí 184.800.000 đồng.

Phối hợp với phòng Kỹ thuật an toàn môi trường tổ chức lớp “Huấn luyện kỹ thuật an toàn và phòng cháy chữa cháy trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp” cho 57 học viên là những người làm việc liên quan trực tiếp đến vật liệu nổ công nghiệp với kinh phí 52.400.000 đồng.

Tổ chức kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Gia Lai và doanh nghiệp Lâm Đồng.

Ký 08 hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ và dự toán công trình với tổng giá trị các hợp đồng dự ước là 30.051.000 đồng.

**II. Đánh giá chung:**

**1. Thuận lợi:**

Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Công Thương và chính quyền địa phương, Trung tâm đã triển khai các nhiệm vụ Khuyến công và Tư vấn công nghiệp kịp thời, đúng với tiến độ đề ra.

**2. Một số khó khăn, tồn tại:**

Những tháng đầu năm, Gia Lai mưa nhiều nên chậm trễ trong việc xây dựng các hạng mục của một số đề án, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tuy đã có hướng dẫn xây dựng kế hoạch từ những tháng đầu năm nhưng một số địa phương chưa chủ động tham gia; khâu tổ chức, tuyên truyền còn một số hạn chế nhất định.

**III. Kế hoạch dự ước năm 2018:**

1. **Khuyến công quốc gia:**

Hỗ trợ cụm máy sản xuất, chế biến phở khô, kinh phí 200.000.000 đồng.

Hỗ trợ cụm máy sản xuất cửa nhựa lõi thép Gia Cường, kinh phí 200.000.000 đồng

Hỗ trợ máy xay bột nhang 30 búa, công suất động cơ 110HP (năng suất 1.000kg/8 giờ), kinh phí 190.000.000 đồng.

Hỗ trợ áp dụng công nghệ CNC (YBD168) trong sản xuất chăn, ga, gối nệm, kinh phí 200.000.000 đồng

Hỗ trợ máy dập viên nén tự động ZP-27EU (công suất 2.500 viên/8 giờ), kinh phí 200.000.000 đồng.

1. **Khuyến công địa phương:**

Hỗ trợ máy rang cà phê công suất 60- 80kg/ mẻ, kinh phí 200.000.000 đồng.

Tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, kinh phí 45.000.000 đồng.

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, kinh phí 40.000.000 đồng .

**IV. Giải pháp thực hiện:**

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tăng cường phối hợp với Phòng kinh tế - Hạ tầng các huyện để triển khai có hiệu quả các đề án hỗ trợ máy móc thiết bị, đề án xây dựng mô hình trình diễn cho cơ sở tại địa phương.

Kính đề nghị Cục Công thương địa phương - Bộ Công Thương, UBND tỉnh Gia Lai quan tâm, bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến công để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Phòng TCHC (b/c);  - Lưu VT, KC&TVCN. | **TRƯỞNG PHÒNG** |